## DEV TEAM II
30
N° | CLIENTE | CARPETA | FECHA DE SOLICITUD | RESPONSABLE PM | ACCION | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (ASUNTO) | HECHOS | PROCEDIMIENTO (¿COMO HACERLO?) | FECHA ACTUAL | FECHA LÍMITE | HORARIO | RESPONSABLE | AREA | ESTADO | PRIORIDAD | LINK | OBSERVACIONES
1 | FINTECH NOVA S.A.C. | DESARROLLO | 2026-04-10 | ANDREA | HACER | Implementar autenticación OAuth 2.0 para API de pagos Módulo: payments-gateway-v2 | 1. Cliente requiere migrar de API keys a OAuth 2.0 2. Necesario para certificación PCI-DSS 3. Integrar con Auth0 4. Tests E2E pendientes | 1. Revisar especificación RFC 6749 2. Configurar tenant en Auth0 3. Implementar flujo Authorization Code + PKCE 4. Actualizar documentación OpenAPI | 2026-05-09 | 2026-05-15 | OFICINA | DIEGO | ENGINEERING | EN PROGRESO | URGENTE | https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749 | Coordinar con equipo de seguridad antes del deploy a producción
2 | FINTECH NOVA S.A.C. | SEGURIDAD | 2026-04-12 | ANDREA | REVISAR | Auditoría OWASP Top 10 - portal de clientes FRONT-END: react-customer-portal | 1. Cliente solicita pentest antes del lanzamiento 2. Detectadas 3 vulnerabilidades XSS en sprint anterior 3. Falta revisar cabeceras CSP | 1. Aplicar checklist OWASP ASVS Level 2 2. Configurar Content-Security-Policy 3. Sanitizar inputs con DOMPurify 4. Reportar findings | 2026-05-09 | 2026-05-20 | TODO EL DIA | DIEGO | SECURITY | PENDIENTE | ALTA | https://owasp.org/www-project-top-ten/ | Generar reporte ejecutivo y técnico por separado
3 | RETAIL OMNI S.A. | DEVOPS | 2026-03-28 | ANDREA | HACER | Migración de infraestructura a AWS EKS Clúster: prod-retail-omni-east1 | 1. Cliente quiere salir de servidores on-premise 2. Estimación de ahorro: 32% en costos operativos 3. Plan de migración en 3 fases 4. Fase 1 completada | 1. Provisionar VPC con Terraform 2. Configurar EKS con eksctl 3. Migrar workloads con velero 4. Configurar HPA y Cluster Autoscaler | 2026-05-09 | 2026-05-30 | OFICINA | MARTIN | DEVOPS | EN PROCESO | ALTA | https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/getting-started.html | Mantener entorno legacy hasta estabilizar producción
4 | RETAIL OMNI S.A. | QA / TESTING | 2026-04-05 | CAMILA | HACER | Suite de pruebas automatizadas E2E con Playwright Repositorio: retail-omni-e2e-tests | 1. Cobertura actual de QA manual: 78% 2. Bugs en producción han aumentado 15% 3. Regression suite tarda 6 horas en ejecutar manualmente | 1. Migrar tests críticos de Cypress a Playwright 2. Configurar paralelización en GitHub Actions 3. Integrar reporte Allure 4. Meta: ejecutar suite en <30 min | 2026-05-09 | 2026-05-10 | OFICINA | VALERIA | QA | EN PROGRESO | MEDIA | https://playwright.dev/docs/intro
5 | HEALTHTRACK SOLUTIONS | DESARROLLO | 2026-03-15 | ANDREA | REVISAR | Refactor del módulo de citas médicas Microservicio: appointment-service | 1. El servicio ha crecido a 8000 LOC 2. Tiempos de respuesta P95 > 800ms 3. Decisión: aplicar arquitectura hexagonal 4. Domain-Driven Design | 1. Identificar bounded contexts 2. Extraer dominio puro (sin frameworks) 3. Implementar puertos y adaptadores 4. Mantener cobertura de tests >85% | 2026-05-09 | 2026-06-05 | OFICINA | DIEGO | ENGINEERING | EN PROGRESO | MEDIA | https://martinfowler.com/articles/microservices.html | Coordinar con product owner antes de cambios contractuales
6 | HEALTHTRACK SOLUTIONS | DOCUMENTACION | 2026-04-18 | CAMILA | HACER | Documentación API REST con OpenAPI 3.1 Endpoints: /v2/patients, /v2/appointments | 1. Cliente solicita documentación interactiva 2. Equipo externo integrará el próximo trimestre 3. Faltan ejemplos en 40% de endpoints | 1. Anotar endpoints con springdoc-openapi 2. Generar spec.yaml automáticamente 3. Publicar Swagger UI en /docs 4. Validar con spectral lint | 2026-05-09 | 2026-05-12 | OFICINA | VALERIA | ENGINEERING | PENDIENTE | MEDIA | https://swagger.io/specification/
7 | LOGISTICS PRO S.A.C. | DESARROLLO | 2026-04-01 | ANDREA | HACER | Implementar sistema de eventos con Apache Kafka Topic: shipment-status-events | 1. Sistema actual usa polling cada 30s — ineficiente 2. Cliente espera tracking en tiempo real 3. Volumen: ~12k eventos/min en hora pico | 1. Diseñar esquemas Avro en Schema Registry 2. Configurar producers idempotentes 3. Implementar consumers con retry y DLQ 4. Monitoreo con Burrow | 2026-05-09 | 2026-05-25 | TODO EL DIA | MARTIN | ENGINEERING | EN PROGRESO | ALTA | https://kafka.apache.org/documentation/ | Stack: Java 21 + Spring Boot 3.2 + Kafka Streams
8 | LOGISTICS PRO S.A.C. | DEVOPS | 2026-04-22 | ANDREA | REVISAR | Configurar pipeline CI/CD con GitHub Actions Monorepo: logistics-platform | 1. Pipeline actual en Jenkins requiere mantenimiento constante 2. Builds tardan 18 min — meta <8 min 3. Cliente aprobó migración | 1. Crear workflows reutilizables 2. Cachear dependencias Maven y npm 3. Implementar matrix builds 4. Trivy scan en cada PR | 2026-05-09 | 2026-05-18 | OFICINA | MARTIN | DEVOPS | PENDIENTE | MEDIA | https://docs.github.com/en/actions
9 | EDUTECH PERÚ S.A.C. | DESARROLLO | 2026-03-20 | CAMILA | HACER | Frontend de plataforma de cursos con Next.js 14 App Router + Server Components | 1. Cliente quiere SEO mejorado (clases públicas) 2. Lighthouse score actual: 62 (Performance) 3. Migración desde CRA | 1. Migrar páginas a App Router 2. Convertir componentes pesados a Server Components 3. Implementar streaming con Suspense 4. Optimizar imágenes con next/image | 2026-05-09 | 2026-05-28 | OFICINA | VALERIA | ENGINEERING | EN PROGRESO | URGENTE | https://nextjs.org/docs/app | Meta de Lighthouse Performance: 90+
10 | EDUTECH PERÚ S.A.C. | QA / TESTING | 2026-04-14 | CAMILA | REVISAR | Pruebas de carga con k6 — Black Friday Escenario: 50,000 usuarios concurrentes | 1. Black Friday genera 8x el tráfico normal 2. El año pasado el sistema cayó 23 minutos 3. SLA acordado: 99.9% uptime | 1. Diseñar escenarios realistas con k6 2. Ejecutar smoke, load y stress tests 3. Identificar cuellos de botella 4. Producir reporte con Grafana | 2026-05-09 | 2026-06-02 | TODO EL DIA | VALERIA | QA | PENDIENTE | ALTA | https://k6.io/docs/ | Coordinar ventana con SRE para no afectar producción
11 | BANCA DIGITAL ANDINA | SEGURIDAD | 2026-04-08 | ANDREA | HACER | Implementar 2FA con WebAuthn / FIDO2 Servicio: auth-service-v3 | 1. Regulación SBS exige autenticación reforzada 2. SMS-OTP no es suficiente (SIM swapping) 3. Plazo regulatorio: junio 2026 | 1. Integrar librería webauthn-server 2. Soportar passkeys (iOS/Android/Windows Hello) 3. Mantener fallback con TOTP 4. Pruebas con dispositivos reales | 2026-05-09 | 2026-06-01 | OFICINA | DIEGO | SECURITY | EN PROGRESO | URGENTE | https://www.w3.org/TR/webauthn-2/ | Hito regulatorio — no movible
12 | BANCA DIGITAL ANDINA | DESARROLLO | 2026-04-25 | ANDREA | RECORDAR | Code review trimestral — backend de transacciones Repositorio: core-banking-tx | 1. Code review del Q2 2026 pendiente 2. Equipo creció de 4 a 9 desarrolladores 3. Cliente espera reporte de calidad | 1. Auditar PRs cerrados últimos 90 días 2. Revisar métricas SonarQube 3. Identificar code smells y deuda técnica 4. Reunión con tech lead | 2026-05-09 | 2026-05-14 | OFICINA | DIEGO | ENGINEERING | PENDIENTE | MEDIA | https://docs.sonarsource.com/sonarqube/latest/
13 | MARKETPLACE ANDINO | DESARROLLO | 2026-03-30 | ANDREA | HACER | Optimización SEO técnico - schema.org markup Dominio: marketplaceandino.com | 1. Posicionamiento orgánico cayó 18% en últimos 3 meses 2. Falta structured data en páginas de producto 3. Cliente contrató consultoría SEO | 1. Implementar JSON-LD para Product, Offer, Review 2. Validar con Rich Results Test 3. Configurar sitemap dinámico 4. Mejorar Core Web Vitals | 2026-05-09 | 2026-05-22 | OFICINA | VALERIA | ENGINEERING | EN PROGRESO | ALTA | https://schema.org/Product | Coordinar con equipo de marketing
14 | MARKETPLACE ANDINO | DESARROLLO | 2026-04-16 | CAMILA | REVISAR | Migración de PostgreSQL 13 a PostgreSQL 16 Clúster: marketplace-rds-prod | 1. PG 13 alcanza EOL en noviembre 2026 2. PG 16 trae mejoras de performance en JOINs 3. Cliente aprobó ventana de mantenimiento | 1. Probar migración en staging con dump/restore 2. Verificar compatibilidad de extensiones 3. Plan de rollback 4. Migración en horario de baja carga | 2026-05-09 | 2026-06-08 | TODO EL DIA | MARTIN | DEVOPS | PENDIENTE | MEDIA | https://www.postgresql.org/docs/16/release-16.html | Backup completo antes y después de la migración
15 | STARTUP CRYPTO LATAM | DESARROLLO | 2026-04-03 | ANDREA | HACER | Smart contract para staking en Solidity Contrato: StakingPoolV2.sol | 1. Cliente quiere lanzar pool de staking en Ethereum 2. APY variable según liquidez 3. Auditoría externa antes del mainnet | 1. Heredar de OpenZeppelin Ownable y ReentrancyGuard 2. Implementar emergency pause 3. Tests con Hardhat (>95% cobertura) 4. Deploy en testnet Sepolia | 2026-05-09 | 2026-05-27 | OFICINA | DIEGO | ENGINEERING | EN PROGRESO | URGENTE | https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/ | Auditoría con Trail of Bits ya cotizada
16 | STARTUP CRYPTO LATAM | QA / TESTING | 2026-04-19 | CAMILA | REVISAR | Tests de integración para web3 wallet connect Front-end: dapp-frontend | 1. Wallets soportadas: MetaMask, WalletConnect, Coinbase 2. Falta cobertura para casos de chain switching 3. Bug reportado en re-conexión | 1. Configurar Hardhat Network para tests 2. Mockear providers con web3-mock 3. Probar flujos de error y rechazo de firma 4. CI con cobertura mínima 80% | 2026-05-09 | 2026-05-21 | OFICINA | VALERIA | QA | PENDIENTE | MEDIA | https://docs.metamask.io/wallet/
17 | AGROTECH PERÚ | DEVOPS | 2026-03-25 | ANDREA | HACER | Implementar observabilidad con OpenTelemetry Stack: backend Node.js + Python ML | 1. Diagnosticar incidentes toma >2 horas en promedio 2. No hay traces distribuidos 3. Cliente aprobó stack: OTel + Tempo + Loki + Grafana | 1. Instrumentar servicios con SDK OTel 2. Configurar collector con OTLP 3. Definir spans y atributos relevantes 4. Crear dashboards Grafana | 2026-05-09 | 2026-05-16 | OFICINA | MARTIN | DEVOPS | EN PROGRESO | ALTA | https://opentelemetry.io/docs/ | Pendiente: definir SLOs con product owner
18 | AGROTECH PERÚ | DESARROLLO | 2026-04-21 | ANDREA | REVISAR | Modelo ML para predicción de cosecha Notebook: yield-prediction-v3.ipynb | 1. Modelo actual con XGBoost tiene RMSE 0.18 2. Cliente quiere probar Random Forest y LightGBM 3. Dataset: 5 años de datos históricos | 1. Feature engineering con datos satelitales 2. Cross-validation k=5 3. Hyperparameter tuning con Optuna 4. Comparar métricas y deployar el mejor | 2026-05-09 | 2026-06-10 | OFICINA | DIEGO | PRODUCT | PENDIENTE | MEDIA | https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html
19 | INSURANCE TECH S.A. | DESARROLLO | 2026-04-07 | CAMILA | HACER | Sistema de notificaciones push con FCM App móvil: insurance-mobile-app | 1. Cliente quiere notificar siniestros en tiempo real 2. Tasa de apertura de email: 12% 3. Meta: 65%+ de apertura con push | 1. Configurar Firebase Cloud Messaging 2. Implementar handler en iOS y Android 3. Backend con firebase-admin SDK 4. Segmentación por tipo de cliente | 2026-05-09 | 2026-05-19 | OFICINA | VALERIA | ENGINEERING | EN PROGRESO | MEDIA | https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging
20 | INSURANCE TECH S.A. | SEGURIDAD | 2026-04-11 | ANDREA | REVISAR | Análisis de dependencias vulnerables Reportes: Snyk + GitHub Dependabot | 1. Snyk reporta 47 vulnerabilidades (8 Critical, 12 High) 2. Equipo no actualiza dependencias hace 6 meses 3. Cliente exige reporte mensual | 1. Priorizar críticas y altas 2. Crear PRs por bumps con changelog 3. Probar en staging antes de merge 4. Configurar Dependabot auto-merge para minor/patch | 2026-05-09 | 2026-05-13 | OFICINA | DIEGO | SECURITY | EN PROCESO | URGENTE | https://docs.snyk.io/ | Vulnerabilidad Log4Shell aún sin parchar en servicio legacy
21 | EDUTECH PERÚ S.A.C. | DOCUMENTACION | 2026-04-24 | CAMILA | HACER | Migrar docs a Docusaurus 3.0 Repo actual: en MkDocs (poco mantenido) | 1. Documentación dispersa en 4 sitios distintos 2. Necesidad: portal único para devs externos 3. Soporte i18n (ES, EN, PT) | 1. Configurar Docusaurus con TypeScript 2. Migrar markdown existente 3. Implementar versionado de docs 4. Deploy en GitHub Pages | 2026-05-09 | 2026-06-04 | OFICINA | VALERIA | ENGINEERING | PENDIENTE | BAJA | https://docusaurus.io/docs
22 | BANCA DIGITAL ANDINA | DEVOPS | 2026-04-26 | ANDREA | RECORDAR | Renovación de certificados TLS — wildcard Dominio: *.bancandina.pe | 1. Certificados expiran 15 de junio 2026 2. Última renovación causó downtime no planificado 3. Cliente requiere automatización | 1. Configurar cert-manager en EKS 2. Usar Let's Encrypt con DNS-01 challenge 3. Programar renovación automática 4. Alertas en PagerDuty si falla renovación | 2026-05-09 | 2026-05-30 | OFICINA | MARTIN | DEVOPS | PENDIENTE | ALTA | https://cert-manager.io/docs/ | Documentar runbook para el equipo de SRE
23 | FINTECH NOVA S.A.C. | DESARROLLO | 2026-04-28 | ANDREA | HACER | Implementar idempotencia en API de pagos Endpoint: POST /v1/charges | 1. Cliente reporta cargos duplicados ante reintentos 2. Patrón estándar: header Idempotency-Key 3. Storage: Redis con TTL 24h | 1. Validar formato UUID v4 en header 2. Cachear request hash y response 3. Devolver respuesta cacheada en duplicados 4. Tests con escenarios concurrentes | 2026-05-09 | 2026-05-17 | OFICINA | DIEGO | ENGINEERING | EN PROGRESO | URGENTE | https://stripe.com/docs/api/idempotent_requests | Modelo de implementación: Stripe API
24 | STARTUP CRYPTO LATAM | DOCUMENTACION | 2026-04-30 | CAMILA | REVISAR | Whitepaper técnico v2.0 del protocolo Documento: whitepaper-v2.pdf | 1. Versión 1 publicada en enero 2026 2. Inversionistas piden detalles del consensus 3. Falta sección de tokenomics actualizada | 1. Reescribir capítulo de arquitectura 2. Diagramas con Mermaid y Excalidraw 3. Revisión técnica con CTO 4. Publicar en arXiv y sitio oficial | 2026-05-09 | 2026-06-12 | TODO EL DIA | DIEGO | PRODUCT | PENDIENTE | MEDIA | https://ethereum.org/en/whitepaper/ | Modelo: whitepaper de Ethereum
25 | MARKETPLACE ANDINO | QA / TESTING | 2026-05-02 | CAMILA | HACER | Tests de accesibilidad WCAG 2.1 AA Páginas críticas: checkout y login | 1. Cliente recibió denuncia por accesibilidad 2. Compromiso legal: cumplimiento total en 90 días 3. Auditoría externa en julio | 1. Audit con axe-core y Lighthouse 2. Corregir alt text, contraste y keyboard nav 3. Probar con NVDA y VoiceOver 4. Documentar declaración de accesibilidad | 2026-05-09 | 2026-06-15 | OFICINA | VALERIA | QA | PENDIENTE | ALTA | https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/
26 | HEALTHTRACK SOLUTIONS | SEGURIDAD | 2026-05-04 | ANDREA | HACER | Cumplimiento HIPAA — datos de pacientes Base de datos: patients-db-prod | 1. Cliente expandirá operación a EE.UU. 2. HIPAA exige cifrado en reposo y en tránsito 3. Auditoría de accesos pendiente | 1. Configurar AWS KMS para cifrado 2. Habilitar audit logs en RDS 3. Implementar row-level security 4. Documentar BAA con AWS | 2026-05-09 | 2026-06-20 | OFICINA | DIEGO | SECURITY | PENDIENTE | URGENTE | https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/security/index.html | Coordinar con departamento legal del cliente
27 | LOGISTICS PRO S.A.C. | DESARROLLO | 2026-05-05 | CAMILA | REVISAR | Integración con API de SUNAT — facturación electrónica Servicio: invoicing-service | 1. SUNAT actualizó esquema XML en abril 2. Cliente recibe rechazos en 8% de facturas 3. Plazo regulatorio: 30 días | 1. Actualizar XSD según especificación SUNAT 2. Validar con XMLSpy 3. Corregir mapeo de campos 4. Re-enviar facturas rechazadas | 2026-05-09 | 2026-05-24 | OFICINA | MARTIN | ENGINEERING | EN PROCESO | URGENTE | https://www.sunat.gob.pe/orientacion/cpe/
28 | RETAIL OMNI S.A. | DESARROLLO | 2026-05-06 | ANDREA | HACER | Implementar feature flags con Unleash Servicios: 12 microservicios | 1. Equipo despliega cambios sin canary 2. Rollbacks toman 25 min en promedio 3. Decisión: feature toggles para release seguros | 1. Self-host Unleash en EKS 2. Integrar SDK en cada microservicio 3. Capacitar a developers 4. Migrar 3 features piloto | 2026-05-09 | 2026-06-25 | OFICINA | DIEGO | ENGINEERING | PENDIENTE | MEDIA | https://docs.getunleash.io/
29 | AGROTECH PERÚ | QA / TESTING | 2026-05-07 | CAMILA | HACER | Validación de datos del modelo ML Pipeline: yield-prediction-pipeline | 1. Detectados outliers en datos satelitales 2. Modelo da predicciones erróneas en 4% de casos 3. Cliente perdió confianza en último release | 1. Implementar Great Expectations en pipeline 2. Definir suite de validaciones 3. Bloquear deploy si falla validación 4. Alertas en Slack por data drift | 2026-05-09 | 2026-06-18 | OFICINA | VALERIA | QA | PENDIENTE | ALTA | https://greatexpectations.io/ | Modelo de monitoreo: detectar data drift mensualmente
30 | INSURANCE TECH S.A. | DEVOPS | 2026-05-08 | ANDREA | RECORDAR | Configurar disaster recovery en región secundaria Región primaria: us-east-1, DR: us-west-2 | 1. RTO objetivo: 4 horas 2. RPO objetivo: 15 minutos 3. Auditoría regulatoria en julio 2026 | 1. Replicar datos con AWS DMS y RDS read replicas 2. Configurar Route 53 failover 3. Runbooks documentados 4. Simulacro trimestral | 2026-05-09 | 2026-06-28 | TODO EL DIA | MARTIN | DEVOPS | PENDIENTE | ALTA | https://aws.amazon.com/architecture/disaster-recovery/ | Coordinar simulacro con equipo de seguridad